## Sheet1
部门 | 岗位 | 姓名 | 项目 | 内容 | 指标获得满分的标准 | 权重 | 考核人 | 占比 | 分数
动画 | 2部组长 | 程婷婷 | 例行 | 学校楼外壳LOD1.LOD2.LOD3 | 包括整体外观，窗户，可动门等建筑（时间：2021/5/6-2021/5/11） | 10% | 何少杰 | 0.5
动画 | 2部组长 | 程婷婷 | 例行 | 学校楼内室LOD1.LOD2 | 包括内层墙壁，楼板、吊顶、隔断、内部商铺、楼梯和墙面标语及装饰等（时间：2021/5/12-2021/5/18） | 10% | 何少杰 | 0.5
动画 | 2部组长 | 程婷婷 | 例行 | 学校楼内家具LOD1 | 包括一切必要的装饰品，例如桌椅、垃圾桶、电脑、黑板、灯等多种物体（时间：2021/5/19-2021/5/20） | 15% | 何少杰 | 0.5
动画 | 2部组长 | 程婷婷 | 例行 | VT4 | 高低模烘培制作，3层lod，带材质（时间：2021/5/21-2021/6/3） | 20% | 何少杰 | 0.5
动画 | 2部组长 | 程婷婷 | 城市推演 | 商业小楼（破碎用） | 4层小楼外观，带材质球，所有墙面必须为整体无漏洞，可破碎（时间：2021/5/21-2021/5/24） | 20% | 何少杰 | 0.5
设计部 | UI设计 | 车霞 | 基于VN22底盘的快反营Marker展示平台-程序 | 底盘根据旧版ps新图 | 满足客户需求，达到客户预期 | 30% | 何少杰 | 0.2
质量部 | 测试 | 李静 | 基于VN22底盘的快反营Marker展示平台 | 与渲图组人员沟通完成所有渲图 | 完成程序中11个装备共44张渲图，并检查正确性 | 10% | 何少杰 | 0.2
质量部 | 测试 | 李静 | 基于VN22底盘的快反营Marker展示平台 | 与UI人员沟通完成所有页面 | 完成装备图片和切图，并检查正确性 | 10% | 何少杰 | 0.2
质量部 | 测试 | 李静 | 基于VN22底盘的快反营Marker展示平台 | 配合动画部门完成视频替换 | 替换完所有的装备镜头，并检查正确性 | 15% | 何少杰 | 0.2
质量部 | 测试 | 李静 | 基于VN22底盘的快反营Marker展示平台 | 与程序沟通完成新版本修改 | 测试所有装备是否替换完成和态势图上装备替换并没有错误 | 15% | 何少杰 | 0.2
质量部 | 测试 | 李静 | 基于VN22底盘的快反营Marker展示平台 | 测试 | 功能测试、内容检查 | 20% | 何少杰 | 0.2